大姚县脱贫攻坚三年行动实施方案(2018-2020)

大姚县人民政府扶贫开发办公室

二〇二〇年五月

# 序  言

大姚县位于云南省北部偏西，地处东经100度53分—101度42分，北纬25度33分—26度24分。东邻永仁、元谋县，南同姚安、牟定县毗邻，西和大理州的祥云、宾川县接壤，北濒金沙江，约62公里江岸，与丽江地区的永胜、华坪县隔江相望。县城金碧镇居县境南部，县人民政府驻金碧镇。大姚县南距省城昆明市270多公里，离楚雄州府100公里，距钢铁工业城市攀枝花市178公里，省道南永线贯穿境内。

大姚县是一个集边远、贫困、民族为一体的农业县，是云南省93个片区县和73个扶贫开发工作重点县之一。

由于受历史、地理条件、气候资源等诸多因素制约，大姚县的贫困状况及贫困人口位居全州第二，扶贫攻坚任重道远，贫困人口分散、脱贫攻坚压力大、群众思想保守不解放等问题长期存在，为此,大姚县党委、政府高度重视，始终把“脱贫、摘帽、增收、致富”作为脱贫攻坚的首要任务抓紧抓实。三年行动期间，大姚县还积极争取中央、省、州项目资金加强对贫困地区贫困村的基础设施建设和产业发展，到2020年底，使大姚县贫困地区贫困群众生产生活水平和综合素质等得到提高，实现脱贫致富。

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于深入推进深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见〉的通知》（云厅字〔2018〕4号）、《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于坚决打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（楚发〔2017〕18号）及国务院和省、州、县相关文件精神和规划编制要求，为进一步加快大姚县贫困地区的发展，巩固扶贫攻坚的成果，以项目到村到户，对象精准、目标精准、项目精准、资金精准、帮扶精准、脱贫精准为有力措施，集中力量打好新一轮扶贫攻坚战。

《大姚县脱贫攻坚三年实施方案（2018-2020）》围绕贫困乡、贫困村、贫困户脱贫出列责任清单要求，项目规划集中在易地扶贫搬迁工程、产业就业扶贫工程、农村危房改造工程、教育扶贫工程、健康扶贫工程、生态扶贫工程、素质提升工程、贫困村振兴工程、兜底保障工程等9大方面进行规划。

《方案》期限为2018年至2020年底。

# 第一章基本情况

第一节  基本县情

大姚县位于云南省北部偏西，地处东经100度53分—101度42分，北纬25度33分—26度24分，境内东西最大横距79.3公里，南北最大纵距93.5公里。东邻永仁、元谋县，南同姚安、牟定县毗邻，西和大理州祥云、宾川两县接壤，北濒金沙江（约62公里江岸），与丽江市永胜、华坪两县隔江相望。大姚县距省城昆明市270多公里，离楚雄州府100公里，距钢铁工业城市攀枝花市178公里，位于滇中产业新区的辐射区和川南物流大通道的核心地区。全县国土总面积4146平方公里，山区占81.7%，辖8镇4乡。

大姚地处北亚热带季风气候区域，属亚热带干燥气候，具有气候温和，日照充足，干湿季明显，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑，年温差小，日温差大，无霜期长等气候特点。年平均气温15.6摄氏度，7月平均气温21.4摄氏度，极端最高气温33摄氏度；1月平均气温9.3摄氏度，极端最低气温－6.2摄氏度。年日均气温5摄氏度以上持续期361天，日照年平均2526小时，霜期年均56.8天，相对湿度65%，风速3.5米/秒。大姚县年平均降水796.3毫米，雨日113天；极端降水年最大雨量1078毫米，极端年最小雨量520毫米，日最大雨量164毫米。

2017年末，全县实有耕地面积249155亩，其中，常用耕地245446亩。在常用耕地中，水田有118150亩，旱地有127296亩。全县有中小型水库74座，总库容量9640.43万立方米；塘坝892座，水窖47722座。全部工程总供水量4672万立方米，其中：农业灌溉供水4265万立方米，城镇生活供水274万立方米，乡村生活供水133万立方米。

全县森林覆盖面积267417公顷，自然保护区面积1231.4公顷，森林覆盖率64.5%。

大姚旅游资源丰富，早在春秋战国时期就已经属于青铜文化覆盖地区，是灵关道必经之地，西晋时已在石羊镇设置盐官，元代在石羊镇设置提举司。大姚是以昙华十八月历为标志的彝族文化、以石羊孔庙为标志的中原儒家文化、以金碧唐代白塔为标志的印度佛教文化三大历史文化的交汇点，是传统制盐文化和金马碧鸡传说的发源地。石羊古镇是国家AAA级旅游区，是著名的“滇国盐都，祭孔圣地”，被列为第一批省级历史文化名镇；昙华乡被国家文化部命名为“中国民间艺术之乡”；百草岭是楚雄州第一高峰，最高处海拔3657米，区域面积约150平方公里，区内高山峡谷，古木巍巍。

第二节 扶贫成效

近年来，县委、县政府坚定不移把脱贫攻坚作为最大的政治政务、最大的民生工程和最大的发展工程来抓，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，严格按照党中央、国务院和省州党委、政府的决策部署，团结带领全县广大各族干部群众深入落实“四个切实”“六个精准”“五个一批”要求，狠抓脱贫攻坚“十大攻坚战”、11大专项行动、16个到村到户等各项政策措施落实，顺利实现了25912个贫困人口脱贫、67个贫困行政村出列、4个贫困乡镇退出”的脱贫目标，贫困发生率从2013年末的18.03%降至2018年的1.04%，2019年2月接受了第三方专项评估，2019年4月云南省公布大姚县顺利实现脱贫摘帽目标。

第三节 贫困现状

由于历史、地理等多种因素，造就了底子薄、起点低、基础差的基本县情。总体现状是，农业产业化程度低，地方财政自给率低，贫困发生率高，全县经济和社会事业发展滞后。部分贫困群众还存在就医难、上学难、饮用水不安全、社会保障水平低等困难。根据新一轮建档立卡的要求，我县共有贫困乡镇4个、贫困村77个（含贫困村、深度贫困村、提升村）、贫困户10046户38094人，农村贫困人口居全州第二位。截至目前，全县77个贫困村已全部出列，剩下232户660人未脱贫。剩下的贫困人口贫困程度较深、致贫原因复杂，脱贫成本更高，脱贫难度更大，贫困地区发展不平衡不充分问题更加突出。

第二章 总体要求

第一节 指导思想

坚持以党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，深入贯彻深度贫困地区脱贫攻坚座谈会和成都打好精准脱贫攻坚战座谈会重要讲话精神，全面落实中央农村工作会议和全国扶贫开发工作会议部署，把扶贫开发工作纳入“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，坚持精准扶贫基本方略，以全面建成小康社会为主线，以“两不愁三保障”为主目标，锁定贫困对象，制定村级“施工图”、乡级“路线图”和县级项目库，坚决打赢精准脱贫攻坚战。

第二节 工作原则

——坚持聚焦精准。脱贫攻坚项目库建设要符合相关规划要求，聚焦建档立卡贫困人口脱贫和贫困县摘帽需求，聚焦“两不愁 三保障”脱贫标准，贯彻精准扶贫精准脱贫的基本要求，把产业扶贫作为重点，提高脱贫质量。

——坚持群众参与。积极推广群众民主议事机制，发挥贫困群众的主体地位和作用，引导其参与入库扶贫项目选择、批准后实施、竣工后管理，提高参与度，赠强获得感。

——坚持公开透明。严格项目入库程序，项目入库前逐级公示，经批准并建设竣工后的项目要在实施地公告，接受群众和社会监督，实行扶贫项目阳光化管理。

——坚持逐步完善。项目库建设要坚持科学合理，可操作性强，注重服务基层，在使用中不断完善，既体现项目储备功能，又能体现管理功能。

第三节 脱贫目标

（一）总体目标。到2020年底，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，实现农村居民可支配收入增长幅度高于全省平均水平，贫困地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，确保现行标准下农村贫困人口实现脱贫，解决区域性整体贫困。

（二）具体目标。确保2020年实现660人贫困人口脱贫，实现贫困人口零漏评、零错退，贫困村综合贫困发生率低于 3%，群众满意度达90%以上；到2020年脱贫成果得到巩固提升。

第四节 计划范围

以坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，按照“两不愁、三保障”和“六个精准”“五个一批”要求，扎实推进全县脱贫攻坚工作，重点聚焦4个贫困乡镇、52个贫困提升村，40个深度贫困村、25个建档立卡村，进一步巩固脱贫攻坚成果，期限为2018年至2020年底。

- 建设任务

大姚县围绕易地扶贫搬迁巩固、产业就业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村脱贫振兴、兜底保障9大工程，进一步细化目标任务，硬化政策措施，强化组织保障，确保到2020年底全县建档立卡贫困人口如期脱贫、贫困村出列，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

- 易地扶贫搬迁工程

以实现9485人实施易地扶贫搬迁脱贫为目标，认真落实搬迁群众后续发展，完善搬迁集中安置点的产业发展和就业规划，细化产业增收措施，逐户逐人做好脱贫规划，实现搬迁农户“搬得出、稳得住、能致富”。

牵头部门：县发改局    责任部门：县扶贫办、各乡镇

- 产业就业扶贫工程

发展产业是贫困人口脱贫的主要途径，以有产业发展条件的38094人贫困人口通过发展产业实现脱贫为目标，充分发挥贫困地区资源禀赋等特色优势，大力实施“一县一特、一乡一业、一村一品”特色增收产业培育，推进贫困地区产业发展特色化、规模化、现代化，确保有产业发展条件的贫困户有 1 个以上产业增收项目。加快贫困地区一二三产业融合发展，构建贫困人口参与度高和增收致富持续能力强的现代产业新体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接，推进“互联网+现代农业”，让贫困人口更多分享全产业链和价值链增值收益。推进农业产业化经营，加大招商引资力度，培育发展龙头企业、专业合作组织、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体（以下简称“新型农业经营主体”），推进“三权分置”改革，建立新型农业经营主体与贫困户利益联结机制，制定扶持政策，鼓励支持贫困户通过土地（林地）流转和土地、资产、资金入股，采取“公司+基地+合作社+贫困户”，以及托养、寄养、订单、代耕代种、务工等模式，鼓励支持贫困户参与融入新型农业经营主体，做到有产业发展条件的贫困户均参加 1 个农业新型经营主体，增加贫困户工资性、财产性和转移性收入。要整合财政、行业、社会等产业扶持资金，由贫困户和村集体经济，以股本金或合同合作形式，参与新型农业经营主体，实现扶持资金跟着贫困户走，贫困户跟着新型农业经营主体走的长效机制，变“输血”为“造血”。加快贫困地区现代物流体系建设，大力开展电商扶贫，实现贫困村电商和网上销售农产品和购买生产生活资料服务全覆盖。发展村级光伏电站，增加贫困村集体经济收入和稳定增加贫困户收入。依托贫困地区优势旅游资源，大力发展乡村旅游业。各乡镇要成立产业扶贫工作领导小组，加强组织领导和协调指导推动工作，并制定产业扶贫实施方案，明确目标任务、政策措施和评价考核。产业就业扶贫工程总投资40275.37万元，其中：2018年投入资金10146.44万元，2019年投入资金16289.83万元，2020年投入资金13839.1万元。

（一）发展特色种植业总投资8311.07万元。其中：2018年投入资金2456.23万元，2019年投入资金2803.14万元，2020年投入资金3051.70万元。

（二）发展特色养殖业总投资6562.96万元。其中：2018年投入资金2029.92万元，2019年投入资金2184.42万元，2020年投入资金2348.62万元。

（三）创新产业发展模式总投资24175.85万元。其中：2018年投入资金5447.32万元，2019年投入资金10614.86万元，2020年投入资金8113.67万元。

（四）转移就业总投资1225.49万元。其中：2018年投入资金212.97万元，2019年投入资金687.41万元，2020年投入资金325.11万元。

牵头部门：县农业局   责任部门：县林业局、县经信局、县发改局、县扶贫办、县广电旅游局、县人社局、各乡镇

- 农村危房改造工程

加强农村危房加固改造，到2020年底，全面完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭“4 类重点对象” C、D 级危房加固改造。要统筹实施农村危房加固改造，确保贫困地区农民在农村居住房安全。发改和住建部门要制定贯彻落实的具体措施，确保目标任务完成。大姚县农村危房改造工程于2018年实施，建设资金分年度补助。农村危房改造工程总投资10048.45万元，其中：2018年投入资金5721.40万元，2019年投入资金4201.56万元，2020年投入资金125.49万元。

- 拆除重建总投资4381.77万元。其中：2018年投入资金2485.24万元，2019年投入资金1837.26万元，2020年投入资金59.27万元。

（二）加固改造总投资5666.68万元。其中：2018年投入资金3236.16万元，2019年投入资金2364.30万元，2020年投入资金66.22万元。

牵头部门：县住建局      责任部门：各乡镇

- 教育扶贫工程

教育是阻断贫困代际传递的重要途径，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。制定和落实贫困学生资助政策，做到资助贫困家庭子女就学全覆盖、关爱留守儿童全覆盖、帮扶建档立卡贫困户高校毕业生初次就业全覆盖。全面改善贫困地区中小学、幼儿园基本办学条件，着力实施“一村一幼”工程，推进义务教育均衡发展，巩固国家“义务教育基本均衡县”创建成果，确保义务教育辍学率控制在标准以内。提高高中教育保障水平，扩大优质学校办学规模。加快发展现代职业教育，加大招生力度，使所有建档立卡贫困户未升学的初、高中毕业生，全部接受优质职业教育，让其掌握 1 门以上致富技能，实现靠技能脱贫。加强教师队伍建设，实施中小学人才引进和培养行动计划，加快打造本土优秀教育人才队伍，全面落实乡村教师待遇。项目由县教育局负责，各学校要根据实际制定具体实施方案，细化措施，稳步推进抓落实。大姚县教育扶贫工程于2018年实施，建设资金分年度补助。教育扶贫工程总投资1183.53万元，其中：2018年度投入资金313万元，2019年投入资金870.53万元。

贫困户救助资助总投资1183.53万元。其中：2018年度投入资金313万元，2019年投入资金870.53万元。

牵头部门：县教育局        责任部门：各乡镇

第五节 健康扶贫工程

实施健康扶贫工程，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。制定健康扶贫政策，认真落实西部地区健康扶贫支持政策和《云南省健康扶贫30 条措施》，实现贫困人口 100%参加基本医疗保险和大病保险、贫困人口28 种重点疾病门诊费用政策范围内报销比例达到80%、贫困人口住院治疗费用单人单次自付不能超过 10%、个人累计年度自付的医药费用不超过当地农村居民可支配收入。完善贫困地区基层医疗卫生服务体系，建立完善基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障机制”，落实先诊疗后付费、“一站式”即时结报、家庭医生 100%签约服务“三项措施”，实施医疗基础设施提升、基层卫生队伍建设、远程医疗服务“三项工程”，做好重点疾病防控、提高贫困地区妇女儿童健康水平、开展环境卫生综合整治、开展健康促进与健康教育“四项工作”，让贫困人口“看得起病”“方便看病”“看得好病”“少生病”。项目由县卫计局负责，各医院要制定健康精准扶贫实施方案，明确责任，细化措施，狠抓落实。大姚县健康扶贫工程于2018年实施，建设资金分年度补助。健康扶贫工程总投资1795.42万元，其中：2018年度投入资金1078.66万元，2019年投入资金716.76万元。

- （一）村级卫生室建设总投资96.23万元。2018年已完成建设。

- （二）落实基本医疗保险和大病保险总投资1669.58万元。其中：2018年投入资金982.43万元。2019年投入资金687.15万元。

牵头部门：县卫计局    责任部门：县人社局、各乡镇

第六节 生态扶贫工程

把生态文明建设与脱贫攻坚紧密结合，让贫困人口从生态建设与修复中得到更多实惠，确保有生态建设条件的贫困户 通过生态扶贫实现稳定增收脱贫。大力实施生态护林员扶贫、退耕还林扶贫、陡坡地生态治理扶贫、公益林生态效益补偿扶贫、低效林改造扶贫、农村能源建设扶贫、林业产业扶贫等生态扶贫措施。加大贫困地区生态保护修复力度，增加重点生态功能区转移支付。采取“县统筹、乡镇聘、村管理”的模式，在全县贫困人口中，优先保证聘用生态护林员和天保工程护林员。充分发挥生态资源优势，大力开展生态村、旅游扶贫示范村建设，实现资源优势向产业优势转变。大力发展林农专业合作社、家庭林场、造林合作社等林业合作组织，带动和吸纳贫困人口参与发展林产业、造林、抚育管护，促进贫困户林地承包经营权依法流转，增加财产性收入。各乡镇要制定生态精准扶贫实施方案，强化生态精准扶贫措施，并抓实抓好抓出成效。生态扶贫工程总投资6244.56万元，其中： 2018年投入资金3634.63万元，2019年投入资金719.39万元，2020年投入资金1890.54万元。

（一）生态环境保护总投资232.67万元，其中：2019年投入资金116.5万元，2020年投入资金116.17万元。

- （二）生态植被修复总投资5011.73万元。其中： 2018年投入资金3455.87万元，2019年投入资金276.04万元，2020年投入资金1279.82万元。

（三）生态公益岗位总投资950.17万元。其中：2018年投入资金178.77万元，2019年投入资金326.85万元，2020年投入资金444.55万元。

牵头部门：县林业局  责任部门：县水务局、县国土局、各乡镇

- 素质提升工程

全力推进深度贫困地区贫困劳动力转移就业增收。县乡两级政府公益岗位和聘用岗位优先保障安排贫困人口，每个深度贫困村建立贫困户劳动力转移就业服务点，由乡镇党委书记、村党组织书记和驻村扶贫工作队长负责发动组织输出，每转移输出1名，给予组织输出机构 300—500元经费补助；开展贫困劳动力免费技能培训和适用技术培训，确保深度贫困村通过培训的贫困劳动力 100%实现就业；对跨省务工贫困劳动力转移就业每人每年给予1000元以内的交通补助；加强转移就业跟踪维权服务，提高外出务工积极性，实现有条件的贫困户户均有1人以上实现相对稳定转移就业。确保贫困户农民人均纯收入到 2020 年超过国家扶贫标准。聚焦“直过民族”聚居区，全面推进实施《大姚县“直过民族”脱贫攻坚规划》（2016—2020 年），采取超常规举措，重点在“直过民族”聚居地区实施提升能力素质、组织劳务输出、安居工程、培育特色产业、改善基础设施、生态环境保护六大工程。着力抓好“直过民族”思想政治教育，抓好学前教育、义务教育、高中等教育，普及国家通用语言、民族语言，开展“双语教学”，引导“直过民族”自力更生加快发展。素质提升工程总投资468.5万元，其中：2018年投入资金246.65万元，2019年投入资金109.75万元，2020年投入资金112.1万元。

（一）职业技能培训总投资245.87万元。其中：2018年投入资金156.71万元，2019年投入资金63.06万元，2020年投入资金26.1万元。

（二）引导性技能培训总投资89.08万元。其中：2018年投入资金41.59万元，2019年投入资金28.09万元，2020年投入资金19.4万元。

（三）转移就业培训总投资128.55万元。其中：2018年投入资金48.35万元，2019年投入资金13.6万元，2020年投入资金66.6万元。

牵头部门：县人社局    责任部门：县扶贫办、县科协、县教育局、各乡镇

- 贫困村振兴工程

注重个体拔穷根与整体拔穷根结合，以贫困地区整体生产生活条件改善，带动贫困户个体实现稳定脱贫，全面解决区域性整体贫困。加快推进贫困地区路网、水网、电网、互联网等基础设施建设，力争2020 年底楚（雄）永（仁）高速公路（大姚段）建成通车，乡镇全部通等级路及通油路，行政村全部通硬化路且具备条件的通班车；农村自来水普及率达 80%以上，贫困地区农村饮用水集中供水率达到 85%以上，贫困人口人均有 1 亩以上稳产农田；贫困行政村通 10 千伏以上动力电，农村电网供电可靠率达到 99.72%，综合电压合格率达到 97%，户均配变电容量不低于 2 千伏安；贫困村广播电视覆盖率达 99%；实现网络宽带覆盖到行政村及所在地学校和村卫生室。加快推进贫困地区公共文化基础设施建设，确保每个贫困行政村有公共服务和活动场所。加大对贫困地区新型城镇化支持力度，加快区域性中心城市和以县城为中心的中小城镇、特色小镇建设，推进城镇基础设施和公共服务向农村延伸覆盖，带动贫困地区发展。将贫困村优先纳入美丽宜居乡村建设规划，大力实施农村“七改三清”环境整治行动，全面改善贫困地区人居环境。贫困振兴工程总投资53262.01万元，其中：2018年投入资金25247.25万元，2019年投入资金17396.4万元，2020年投入资金10618.36万元。

（一）村组道路建设总投资35422.3万元。其中：2018年投入资金18744.78 万元，2019年投入资金12184.49 万元，2020年投入资金4493.03万元、。

（二）村组动力电改造总投资149.71万元。其中：2018年投入资金149.71万元。

（三）饮水安全巩固提升总投资5736.77资金，其中2018年投入资金1853.87万元，2019年投入资金1968.42万元，2020年投入资金1914.48万元。

（四）小型农田水利设施总投资3430.59万元。其中：2019年投入资金452.89万元，2020年投入资金2977.7万元。

（五）村庄人居环境整治总投资6903.93万元，其中：2018年投入资金3126.48万元，2019年投入资金2544.3万元，2020年投入资金1233.15万元。

（六）党群科技文化场所建设总投资1482.38万元。其中：2018年投入资金1236.08万元，2019年投入资金246.3万元。

牵头部门：县发改局         责任部门：县交运局、县水务局、县国土局、县经信局、县扶贫办、县住建局、县环保局、县林业局、县广电旅游局、县委组织部、各乡镇

- 兜底保障工程

“三年行动期间”力争稳步扩大社会保险覆盖面，不断提高社会保障水平，健全城乡居民基本养老、基本医疗、推进城乡最低生活保障制度统筹发展，构建人员范围广覆盖、保障水平多层次、制度办法可衔接、管理服务现代化覆盖城乡的全民社会保障体系。加快建立社会养老服务体系和发展老年服务产业，“三年行动期间”力争每个贫困乡镇建有养老中心，提高养老服务水平。健全农村养老设施建设，加大敬老院、福利院等建设，将无法通过扶贫行动计划脱贫的五保对象、孤儿等全部纳入福利机构集中供养。兜底保障工程行业部门按实际情况纳入保障兜底。兜底保障投入总资金5672.9万元，其中：2018年投入2786.58万元，2019年投入2886.32 万元。

- （一）农村低保总投资5520.59万元。其中：2018年投入资金2739.67万元，2019年投入资金2780.92万元。

- （二）落实特困人员救助投入资金60.26万元。其中：2018年投入资金38.3万元，2019年投入资金21.96万元。

- （三）落实残疾人补助总投资81.39万元。其中：2018年投入资金3.64万元，2019年投入资金77.75万元。

（二）贫困户重大疾病救治总投资10.66万元。其中：2018年投入资金4.97万元，2019年投入资金5.69万元。

牵头部门：民政局     责任部门：县人社局、医保局、县妇联、各乡镇

- 投资规模

第一节 投资概算

大姚县脱贫攻坚三年行动方案，总投资规模118950.74万元，其中：2018年度资金投入49174.61万元，2019年度资金投入43190.54万元，2020年资金投入26585.59万元。教育扶贫、健康扶贫因补助对象变化大，不确定因素较多，本方案只作项目要求，不作资金测算，具体工作由县级行业部门负责，所需资金按原渠道筹集解决。本规划中6项建设任务的投资规模分别如下：

一、产业就业扶贫工程总总投资40275.37万元。其中：2018年投入资金10146.44万元，2019年投入资金16289.83万元，2020年投入资金13839.1万元。

二、农村危房改造工程总投资10048.45万元。其中：2018年投入资金5721.40万元，2019年投入资金4201.56万元，2020年投入资金125.49万元。

三、生态扶贫工程总投资总投资6244.56万元。其中： 2018年投入资金3634.63万元，2019年投入资金719.39万元，2020年投入资金1890.54万元。

四、教育扶贫工程总投资1183.53万元。其中：2018年度投入资金313万元，2019年投入资金870.53万元。

五、健康扶贫工程总投资1795.42万元。其中：2018年度投入资金1078.66万元，2019年投入资金716.76万元。

六、素质提升工程总投资468.5万元。其中：2018年投入资金246.65万元，2019年投入资金109.75万元，2020年投入资金112.1万元。

七、贫困村振兴工程总投资53262.01万元。其中：2018年投入资金25247.25万元，2019年投入资金17396.4万元，2020年投入资金10618.36万元。

八、兜底保障工程总资金5672.9万元。其中：2018年投入2786.58万元，2019年投入2886.32 万元。

第二节 资金来源

大姚县脱贫攻坚三年行动方案投资规模为118950.74万元，由大姚县财政涉农资金整合领导小组负责统筹，资金来源主要为涉农整合资金、行业部门资金、金融扶贫资金（小额信贷资金）、沪滇协作项目资金等构成。教育扶贫、健康扶贫所需资金按原渠道筹集。

- 政策措施

- 财政投入政策

大姚县各部门安排的惠民政策、工程项目以加强贫困地区基础设施建设、民生改善、社会事业、结构调整、生态保护等建设项目为重点，最大限度地向贫困地区、贫困村、贫困人口倾斜。大姚县根据本地脱贫攻坚的需要，将积极调整财政支出结构，切实加大扶贫资金的投入；积极争取中央、省、州财政援助，增加大姚贫困地区基础设施和基本公共服务设施建设的投入。

第二节  金融支持政策

大姚将在“三年行动”期间，以加强贫困地区基础设施建设、民生改善、社会事业、结构调整、生态保护等建设项目为重点，完善扶贫贴息贷款激励政策，积极推进贫困地区金融产品和服务方式创新，落实各项产业扶持开发政策：鼓励和引导商业性、政策性、开发性、合作性等各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持力度；鼓励银行等金融机构创新金融产品和服务方式，积极推进扶贫小额信贷、创业担保贷款等业务；建立健全融资风险分担和补偿机制，支持有条件的地方设立扶贫贷款风险补偿基金和担保基金，专项用于建档立卡贫困户贷款以及带动贫困人口就业的各类扶贫经济组织贷款风险补偿；推动开展特色农产品价格保险，改进和推广小额贷款保证保险，扩大农业保险密度和深度。

第三节  建设用地政策

支持深度贫困地区农村集体经济组织依法使用农村集体建设用地或以土地使用权入股、联营等方式与其他单位或个人共同兴办企业，发展农村新产业新业态。旅游项目中的自然景观及为观景提供便利的观光台、栈道、游步道等非永久性附属设施用地，在不破坏生态、景观环境和不影响地质安全的前提下，可不征收（收回）、不转用，按现用途管理。光伏方阵使用永久基本农田以外的农用地或未利用地的，在不影响种植、养殖等生产条件的前提下，可按原地类认定，按现用途管理。深度贫困地区建设用地，涉及农用地转用和土地征收的，在做好依法补偿安置前提下，可以边建设边报批；涉及占用耕地的，允许边占边补；省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，确实难以避让永久基本农田的，可以纳入重大建设项目范围，按程序报省级国土资源主管部门办理用地预审，并按照有关规定办理农用地转用和土地征收。土地整治新增耕地指标，可按照有关规定优先纳入耕地占补平衡省级统筹。

第四节  干部人才政策

干部的选用、人才的发现和培养政策是“三年行动”期间大姚的重点工作之一。大姚将在该期间切实加强贫困地区干部队伍建设，加大选派优秀年轻干部到贫困地区工作的力度；加大贫困地区干部教育培训力度；加强与精准扶贫开发工作要求相适应的扶贫开发队伍和机构建设完善各级扶贫开发机构的设置和职能，充实和加强各级扶贫开发工作的力量；引导鼓励大中专毕业生到贫困地区就业创业，积极组织教育、科技、文化、卫生等行业人员和志愿者到贫困地区服务，发挥创业人才在扶贫开发中的示范引领作用，强化贫困乡镇党政领导干部和扶贫系统管理人才培养。

- 兜底保障政策

加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。完善农村低保制度，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭，按程序纳入农村低保，实行政策性社会保障兜底。对农村低保家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者等重点救助对象，采取多种措施提高救助水平，保障基本生活。在深度贫困村实施以居家养老服务、互助养老和集中供养为主要内容的养老行动。严格落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度。建立防范因灾致贫返贫长效机制，保障因灾致贫返贫群众基本生活。

- 组织保障

第一节 加强组织领导

坚持各级各部门党政一把手负总责的责任制，构建“三级书记”抓扶贫、党政同责、班子成员齐上阵的工作格局。县级负领导责任，县委、县政府负责脱贫攻坚的组织领导、统筹协调、宣传引导、督促检查工作；负责制定实施规划，优化配置各类资源要素，落实各项政策措施，组织跨乡镇区域扶贫项目实施，加强资金管理使用。乡镇级负主体责任和首要责任，乡镇党政主要负责人为脱贫攻坚第一责任人，乡镇负责结合实际制定本级脱贫攻坚年度工作计划，认真做好本级脱贫目标任务落实、扶贫项目实施、扶贫资金管理使用监督等工作。行业部门负职责责任，负责研究明确本行业（系统）脱贫攻坚职责任务，制定落实行业扶贫规划、年度计划、帮扶措施，督促政策落实，完成帮扶任务。各级挂包帮扶单位、挂包干部承担挂包帮扶责任，负责制定帮扶计划、帮扶措施，确保挂包村、挂包户脱贫退出。驻村工作队履行帮扶责任，负责当好宣传员、调查员、联络员、管理员、帮扶员、调解员、党建员，发挥精准扶贫突击队作用。进一步压实各级党委、政府班子责任，构建副书记牵头协调，人大、政协领导监督，政府副职负责行业扶贫，纪委书记抓监督执纪问责，组织部长抓党建促脱贫，宣传部长抓宣传发动和精神文明建设，统战部长抓社会扶贫，政法委书记抓社会稳定，形成各级责任共担、上下联动、左右协调，人人肩上有责任、人人身上有任务的工作格局。

- 加强社会帮扶

充分动员和组织社会各界支持参与脱贫攻坚，倡导扶贫济困、行善积德，深入挖掘社会帮扶潜力，不断壮大社会帮扶力量。建设信息平台和服务网络，发布社会扶贫救援和求助信息，公布社会扶贫项目，促进社会扶贫资源与贫困乡村、贫困户脱贫需求精准对接。扎实推进“互联网+”社会精准扶贫工作，推动互联网与精准扶贫的深度融合。以“10·17”扶贫日活动、“村企共建”活动、“百企帮百村”活动为载体，引导社会各界人士，通过爱心捐赠、志愿服务、企业帮扶等多种形式参与扶贫。建立完善社会扶贫激励政策体系，鼓励和吸引更多非公企业、致富的返乡带头人到贫困地区投资创业，带动当地发展产业，对全县在脱贫攻坚工作中作出突出贡献的企业（单位）和个人进行表扬。

- 加强群众教育

扎实开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，坚持“扶贫先扶志”“扶贫必扶智”，加强对深度贫困地区贫困群众的教育和引导，在思想上树立起脱贫致富的信心、自我发展的决心、苦干实干的恒心，进一步提高文化知识水平、劳动者素质，增强自我发展能力。彻底转变“等靠要”“懒散慢”等制约深度贫困地区脱贫的思想观念，摒弃落后的陈风旧俗，树立良好的新风良俗。以群众满意为工作出发点和落脚点，全面提升深度贫困地区群众对脱贫攻坚工作的满意度和获得感。

第三节加强资金监管

完善扶贫资金和项目管理办法，建立健全协调统一的扶贫资金管理机制，加强项目资金监管。按照“谁使用、谁负责”的原则，确保扶贫资金按规定安全廉洁运行，严格执行扶贫项目资金公告公示、回补报账、项目验收、后续管理、督促检查等制度。强化扶贫绩效考评，把考评结果作为扶贫项目资金分配的重要依据，加大以奖代补力度，做到扶贫资金投入力度与农民增收挂钩，扶贫项目安排力度与扶贫对象数量减幅挂钩。深入推进廉洁扶贫行动，全面推行扶贫项目廉政承诺、廉政评议、贫困群众廉政评议员制，扎实推进阳光扶贫工程，大力开展廉政文化“七进”扶贫活动，拓宽监督渠道，筑牢上级监督、人大政协监督、部门监督、监察审计监督、群众监督和社会舆论监督“六道”防线。各级纪检监察部门对项目的实施管理要跟踪问效，全程监督。坚决查处挤占挪用、截留和贪污扶贫资金的行为。

第五节 加强督查考核

打赢深度贫困地区脱贫攻坚战绝非朝夕之功、尺寸之利，既要各级精准强化责任意识，也要实行精准的考核问责作保障。要切实加强督查考核和执纪监督，把深度贫困地区脱贫攻坚工作作为扶贫成效考核的重要内容，作为县委、县政府工作督查的重点，县纪委监察局、县委政府督查室和县扶贫工作领导小组办公室要定期开展工作督查巡查，定期通报工作推进情况，以最严的督查问责、最有效的考核评估，确保深度贫困地区脱贫攻坚取得实效。