## 大姚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库项
大姚县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库项目实施情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主单位 | 项目地点 | 实际投入（万元） | 资金类型 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目批复时间 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 项目状态 | 已支付金额(万元) | 备注
1 | 大姚县三岔河镇格谷村委会三家村核桃产业配套建设项目 | 产业发展 | 三岔河镇人民政府 | 格谷村 | 136 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230116 | 20230707 | 完工 | 136
2 | 大姚县2023年核桃提质增效示范样板建设项目 | 产业发展 | 大姚县林业和草原局 | 大姚县 | 103 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230111 | 20230316 | 完工 | 103
3 | 大姚县石羊镇柳树塘村委会土摆窝片区蚕桑产业园建设项目 | 产业发展 | 石羊镇人民政府 | 柳树塘村 | 90 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230703 | 20230711 | 20231101 | 完工 | 90
4 | 大姚县易地扶贫搬迁后续产业扶持龙林村肉牛养殖场建设项目 | 产业发展 | 金碧镇人民政府 | 龙林村 | 156 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230116 | 20231101 | 完工 | 156
5 | 大姚县石羊镇柳树塘村委会发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 石羊镇人民政府 | 柳树塘村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230703 | 20230711 | 20231024 | 完工 | 10
6 | 大姚县三台乡过拉小组民族团结进步示范村产业发展配套设施建设项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台社区 | 58 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230205 | 20230228 |  | 开工 | 28 | 少数民族方向
7 | 大姚县桂花镇桂花社区乡村振兴产业建设项目 | 产业发展 | 桂花镇人民政府 | 桂花社区 | 238 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230117 | 20230818 | 完工 | 238
8 | 大姚县三台乡过拉小组省级民族特色村寨产业发展项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台社区 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230612 | 20231023 | 完工 | 10 | 少数民族方向
9 | 大姚县赵家店镇团塘村委会团塘小组少数民族特色村寨旅游提升工程建设项目 | 产业发展 | 赵家店镇人民政府 | 赵家店社区 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230612 | 20231009 | 完工 | 10 | 少数民族方向
10 | 大姚县桂花镇桂花社区自必左小组宜居宜业和美示范村产业建设项目 | 产业发展 | 桂花镇人民政府 | 桂花社区 | 600 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230703 | 20230609 |  | 开工 | 595
11 | 赵家店镇小双沟易地扶贫搬迁安置点后续产业发展项目 | 产业发展 | 赵家店人民政府 | 赵家店社区 | 14 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230712 | 20230726 |  | 开工 | 10
12 | 大姚县湾碧乡“热果”冷链物流综合一体化交易园建设项目 | 产业发展 | 湾碧乡人民政府 | 湾碧乡 | 180 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230116 | 20231016 | 完工 | 180
13 | 大姚县铁锁乡核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 铁锁乡 | 80 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230112 | 20230922 | 完工 | 80
14 | 大姚县铁锁乡杞拉么村咖啡厂引入精深加工线设备建设项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 大姚县 | 128.2 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230116 | 20230825 | 完工 | 128.2
15 | 大姚县金碧镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 金碧镇人民政府 | 金碧镇 | 93.5 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230131 | 20230703 | 完工 | 93.5
16 | 大姚县金碧镇胡屯村付冲小组牛肉深加工厂项目（沪滇协作） | 产业发展 | 金碧镇人民政府 | 胡屯村 | 700 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230406 | 20231117 | 完工 | 700
17 | 大姚县金碧镇胡屯村核桃深加工厂建设项目（沪滇协作） | 产业发展 | 金碧镇人民政府 | 胡屯村 | 348 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230405 | 20231110 | 完工 | 348
18 | 大姚县三台乡核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台社区 | 160 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230223 | 20230815 | 完工 | 160
19 | 大姚县三台乡核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台乡 | 60 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230317 | 完工 | 60
20 | 大姚县三岔河镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 三岔河镇人民政府 | 三岔河镇 | 59.5 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230116 | 20230619 | 完工 | 59.5
21 | 大姚县龙街镇核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 龙街镇人民政府 | 大龙箐村 | 80 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230223 | 20230921 | 完工 | 80
22 | 大姚县金碧镇干制青花椒加工厂房项目（一期） | 产业发展 | 大姚县工业信息化商务科技局 | 金碧镇 | 855.93 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230712 | 20230801 |  | 开工 | 404.93
23 | 大姚县金碧镇核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 大姚县金碧镇人民政府 | 马屯村,胡屯村 | 160 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230116 | 20230922 | 完工 | 160
24 | 大姚县新街镇芦川村饲料加工厂建设项目（沪滇协作） | 产业发展 | 新街镇人民政府 | 芦川村 | 390 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230405 | 20231120 | 完工 | 390
25 | 大姚县三岔河镇官房易地扶贫搬迁安置点综合市场建设项目（沪滇协作） | 产业发展 | 三岔镇人民政府 | 三岔河社区 | 395 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230405 | 20231106 | 完工 | 395
26 | 大姚县三台乡三台村过拉小组民族团结示范村产业发展项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台社区 | 60 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230113 | 20231023 | 完工 | 60 | 少数民族方向
27 | 大姚县铁锁乡瓦窑民族团结进步示范村产业发展项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 铁锁社区 | 100 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230113 | 20231019 | 完工 | 100 | 少数民族方向
28 | 大姚县2023年第一批高标准农田提升改造项目 | 产业发展 | 大姚县农业农村局 | 妙峰村,殷连村,仓街社区 | 750 | 涉农整合 | 2023 | 是 | 20230109 | 20230216 | 20231114 | 完工 | 750
29 | 大姚县2023年第一批新建高标准农田建设项目 | 产业发展 | 大姚县农业农村局 | 赵家店社区,打苴基村,黑什里村 | 2332 | 涉农整合 | 2023 | 是 | 20230109 | 20230317 | 20231122 | 完工 | 2332
30 | 大姚县湾碧乡文宜拉村委会火山组核桃产业配水项目 | 产业发展 | 湾碧乡人民政府 | 文宜拉村 | 46 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230206 | 20230328 | 完工 | 46
31 | 大姚县新街镇夏家坝片区产业配水管道架设项目 | 产业发展 | 新街镇人民政府 | 夏家坝村 | 139 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230425 | 20230501 | 20230822 | 完工 | 125
32 | 大姚县铁锁乡自碑么村委会白洋湾小组花椒产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 自碑么村 | 148.91 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230206 | 20230529 | 完工 | 148.91
33 | 大姚县湾碧乡高坪子村委会油房沟二组核桃产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 湾碧乡人民政府 | 高坪子村 | 131.57 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230203 | 20230418 | 完工 | 131.57
34 | 大姚县赵家店镇团塘民族团结示范村产业发展项目 | 产业发展 | 赵家店镇人民政府 | 团塘村 | 85 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230112 | 20231024 | 完工 | 85 | 少数民族方向
35 | 大姚县金碧镇胡屯村委会付冲小组示范村产业配套项目（乡村建设示范因素） | 产业发展 | 金碧镇人民政府 | 胡屯村 | 390 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230110 | 20231116 | 完工 | 390
36 | 大姚县三台乡过拉地村委会树吾拉小组核桃产业发展配套道路建设项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 过拉地村 | 128.11 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230203 | 20230419 | 完工 | 128.11
37 | 大姚县铁锁乡铁锁社区花椒产业园配水设施改造提升建设项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 铁锁社区 | 90.56 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230612 | 20231101 | 完工 | 90.56
38 | 大姚县2023年度脱贫人口小额信贷贴息资金项目 | 产业发展 | 大姚县乡村振兴局 | 大姚县 | 800 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230106 |  | 开工 | 799.93
39 | 大姚县民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目 | 产业发展 | 大姚县民族宗教事务管理局 | 大姚县 | 22 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230205 | 20230215 | 20231101 | 完工 | 22 | 少数民族方向
40 | 铁锁乡自碑么村2023年发展新型农村集体经济花椒初加工厂建设项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 铁锁乡 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230714 |  | 开工 | 60
41 | 桂花镇桂花社区立新村委会2023年发展新型农村集体经济乡村旅游产业建设项目 | 产业发展 | 桂花镇人民政府 | 桂花社区 | 140 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230620 |  | 开工 | 120
42 | 铁锁乡七棵树村2023年发展新型农村集体经济花椒初加工厂建设项目 | 产业发展 | 铁锁乡人民政府 | 铁锁乡 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230716 |  | 开工 | 60
43 | 三岔河镇荞苴村2023年发展新型农村集体经济乡村旅游产业建设项目 | 产业发展 | 三岔河镇人民政府 | 石羊社区 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230718 |  | 开工 | 60
44 | 三岔河镇白泥田村2023年发展新型农村集体经济乡村旅游产业建设项目 | 产业发展 | 三岔河镇人民政府 | 石羊社区 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230718 |  | 开工 | 60
45 | 大姚县脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 | 就业项目 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 大姚县 | 380 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 |  | 开工 | 315.7
46 | 大姚县2023年脱贫劳动力职业技能就业培训项目 | 就业项目 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 大姚县 | 25.84 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230607 | 20231101 | 完工 | 25.84
47 | 大姚县2023年沪滇协作干部能力素质提升培训项目（沪滇协作） | 就业项目 | 大姚县委组织部 | 大姚县 | 20 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230410 | 20230906 | 完工 | 20
48 | 大姚县脱贫劳动力技能培训项目 | 就业项目 | 大姚县乡村振兴局 | 大姚县 | 262.9 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230607 | 20231103 | 完工 | 262.9
49 | 大姚县乡村公益性岗位项目 | 就业项目 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 大姚县 | 480 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20231107 | 完工 | 480
50 | 大姚县铁锁乡自碑么村委会塔博小组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 铁锁乡人民政府 | 自碑么村 | 96.42 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230206 | 20230202 | 20230317 | 完工 | 96.42
51 | 大姚县湾碧乡新村村委会龙潭小组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 湾碧乡人民政府 | 新村 | 57 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230425 | 20230510 | 20230913 | 完工 | 57
52 | 大姚县三台乡过拉小组民族团结示范村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 三台乡人民政府 | 三台社区 | 40 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230113 | 20231012 | 完工 | 40 | 少数民族方向
53 | 大姚县昙华乡小兴厂村委会上丕地小组村内户外道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 昙华乡人民政府 | 小兴厂村 | 60 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230317 | 完工 | 60
54 | 大姚县昙华乡大龙潭至大水塘小组建设进村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 昙华乡人民政府 | 小兴厂村 | 141.39 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230109 | 20230316 | 完工 | 141.39
55 | 大姚县三台乡过拉地村委会米里子小组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 三台乡人民政府 | 过拉地村 | 153.58 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230109 | 20230317 | 完工 | 153.58
56 | 大姚县桂花镇立新村委会且地博小组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 桂花镇人民政府 | 立新村 | 93.09 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230206 | 20230425 | 完工 | 93.09
57 | 大姚县昙华乡子米地村委会咕噜地小组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 昙华乡人民政府 | 子米地村 | 62.67 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230302 | 20230316 | 完工 | 62.67
58 | 大姚县桂花镇桂花社区自必左小组乡村振兴示范点项目（沪滇协作） | 乡村建设行动 | 桂花镇人民政府 | 桂花社区 | 50 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230404 | 20230904 | 完工 | 50
59 | 大姚县石羊镇西河片区农村饮水安全工程补短板项目 | 乡村建设行动 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇 | 8 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230425 | 20230508 | 20230731 | 完工 | 8
60 | 大姚县2023年农村饮水安全工程维修养护工程项目 | 乡村建设行动 | 大姚县水务局 | 大姚县 | 171 | 涉农整合 | 2023 | 是 | 20230109 | 20230221 | 20230817 | 完工 | 171
61 | 大姚县2023年农村饮水安全水资源管理工程项目 | 乡村建设行动 | 大姚县水务局 | 大姚县 | 14.4 | 涉农整合 | 2023 | 是 | 20230109 | 20230220 | 20230814 | 完工 | 14.4
62 | 大姚县2023年小型水库维修养护项目（中央资金） | 乡村建设行动 | 大姚县水务局 | 大姚县 | 228 | 涉农整合 | 2023 | 是 | 20230109 | 20230220 | 20230818 | 完工 | 228
63 | 大姚县2023年山洪灾害防治项目 | 乡村建设行动 | 大姚县水务局 | 大姚县 | 57 | 涉农整合 | 2023 | 是 | 20230109 | 20230221 | 20230816 | 完工 | 57
64 | 大姚县三岔河镇三岔河社区么乍拉、小坝田、白坟小组人饮补短板项目 | 乡村建设行动 | 三岔河镇人民政府 | 三岔河社区 | 48.64 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230608 | 20231020 | 完工 | 48.64
65 | 大姚县2023年湾碧乡纳那、新村、巴拉片区人饮补短板建设项目 | 乡村建设行动 | 湾碧乡人民政府 | 湾碧乡 | 36.1 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230608 | 20230911 | 完工 | 36.1
66 | 大姚县2023年六苴镇红光村委会六上组人饮补短板项目 | 乡村建设行动 | 六苴镇人民政府 | 红光村 | 20.33 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230609 | 20231010 | 完工 | 20.33
67 | 大姚县2023年六苴镇红光村委会谷底统建点人饮补短板项目 | 乡村建设行动 | 六苴镇人民政府 | 红光村 | 24.73 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230609 | 20231023 | 完工 | 24.73
68 | 大姚县2023年三台乡必期拉村委会朱黑拉小组人饮补短板项目 | 乡村建设行动 | 三台乡人民政府 | 必期拉村 | 12.8 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230608 | 20231010 | 完工 | 12.8
69 | 大姚县2023年赵家店镇团塘村委会乡村振兴示范创建（激励资金）项目 | 乡村建设行动 | 大姚县农业农村局 | 团塘村 | 99 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230703 | 20230628 | 20231107 | 完工 | 99
70 | 大姚县金碧镇里长堡村委会人居环境改造提升项目 | 乡村建设行动 | 金碧镇人民政府 | 里长堡社区 | 25 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230116 | 20230628 | 完工 | 25
71 | 赵家店镇赵家店社区农村人居环境“千万工程”示范村项目 | 乡村建设行动 | 赵家店镇人民政府 | 赵家店社区 | 5 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20231025 | 20231030 |  | 开工
72 | 赵家店镇黄羊岭村委会农村人居环境“千万工程”示范村项目 | 乡村建设行动 | 赵家店镇人民政府 | 黄羊岭村 | 51 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20231025 | 20231029 |  | 开工
73 | 大姚县石羊镇石羊社区文联小组人居环境提升示范点建设（沪滇协作）项目 | 乡村建设行动 | 石羊镇人民政府 | 石羊社区 | 40 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230410 | 20230901 | 完工 | 40
74 | 三台乡三台社区新彝村小组农村人居环境“千万工程”示范村项目 | 乡村建设行动 | 三台乡人民政府 | 三台社区 | 15 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20231025 | 20231028 |  | 开工
75 | 龙街镇鼠街村委会农村人居环境“千万工程”示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 龙街镇人民政府 | 鼠街村 | 15 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20231029 | 20231029 |  | 开工
76 | 大姚县三岔河镇新田村村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 三岔河镇人民政府 | 新田村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230524 | 完工 | 10
77 | 大姚县三台乡村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 三台乡人民政府 | 黄家湾村,吾普吾么村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230526 | 完工 | 10
78 | 大姚县铁锁乡村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 铁锁乡人民政府 | 七棵树村,铁锁社区 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230523 | 完工 | 10
79 | 大姚县湾碧乡村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 湾碧乡人民政府 | 巴拉村,纳那村,高坪子村,湾碧社区 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230529 | 完工 | 10
80 | 大姚县易地扶贫搬迁进城大型安置区水电物业费减免补贴项目 | 易地搬迁后扶 | 大姚县发展和改革局 | 大姚县 | 3.84 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230522 | 20230523 | 20231020 | 完工 | 3.84
81 | 大姚县2023年度春季学期雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 大姚县乡村振兴局 | 大姚县 | 150 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230113 | 20230622 | 完工 | 137.1
82 | 大姚县2023年度秋季学期雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 大姚县教育体育局 | 大姚县 | 150 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230626 | 20231106 | 完工 | 150
83 | 大姚县2023年财政衔接乡村振兴补助资金项目管理费 | 项目管理费 | 大姚县乡村振兴局 | 大姚县 | 46.7 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230612 |  | 开工 | 44.79
84 | 三台乡三台社区2023年发展新型农村集体经济核桃交易中心建设项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台乡 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230803 |  | 开工 | 60
85 | 三台乡多底河村委会2023年发展新型农村集体经济核桃交易中心建设项目 | 产业发展 | 三台乡人民政府 | 三台乡 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230803 |  | 开工 | 60
86 | 大姚县昙华乡昙华社区松子园小组樱桃产业发展巩固提升建设项目 | 产业发展 | 昙华乡人民政府 | 昙华社区 | 70 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230718 | 完工 | 70
87 | 大姚县昙华乡麻秸房民族团结示范村产业建设项目 | 产业发展 | 昙华乡人民政府 | 昙华乡 | 60 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230109 | 20231024 | 完工 | 60 | 少数民族方向
88 | 大姚县昙华乡小兴厂自然能提水工程项目（沪滇协作） | 产业发展 | 昙华乡人民政府 | 昙华乡,小兴厂村 | 315 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230405 | 20231110 | 完工 | 315
89 | 大姚县昙华乡麻秸房民族团结示范村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 昙华乡人民政府 | 麻秸房村 | 40 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230109 | 20231010 | 完工 | 40 | 少数民族方向
90 | 大姚县昙华乡村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 昙华乡人民政府 | 麻秸房村,菜西拉村,昙华社区 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230209 | 20230524 | 完工 | 10
91 | 大姚县桂花镇核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 桂花镇人民政府 | 小河村,乌龙口村 | 160 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230926 | 完工 | 160
92 | 大姚县桂花镇核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 桂花镇人民政府 | 桂花社区 | 60 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230109 | 20230316 | 完工 | 60
93 | 大姚县桂花镇树皮厂村委会乍子坡小组核桃产业配套道路建设项目 | 产业发展 | 桂花镇人民政府 | 树皮厂村 | 114.23 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230203 | 20230206 | 20230425 | 完工 | 114.23
94 | 大姚县桂花镇村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 桂花镇人民政府 | 树皮厂村,乌龙口村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230529 | 完工 | 10
95 | 大姚县新街镇核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 产业发展 | 新街镇人民政府 | 碧么村 | 80 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230113 | 20230926 | 完工 | 80
96 | 大姚县新街镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 新街镇人民政府 | 新街镇 | 83.3 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230130 | 20230705 | 完工 | 83.3
97 | 大姚县新街镇碧么村委会碧苴小组至大罗古产业用水管道架设项目 | 产业发展 | 新街镇人民政府 | 碧么村,新街社区 | 98 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230814 | 完工 | 98
98 | 大姚县新街镇夏家坝片区配水管网延伸项目 | 产业发展 | 新街镇人民政府 | 夏家坝村 | 86 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230608 | 20230918 | 完工 | 86
99 | 大姚县新街镇大古衙村村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 新街镇人民政府 | 大古衙村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230529 | 完工 | 10
100 | 大姚县赵家店镇2023年平地村委会小新街小组肉牛养殖基地建设项目（沪滇协作） | 产业发展 | 赵家店镇人民政府 | 平地村 | 382 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230405 | 20231107 | 完工 | 382
101 | 大姚县赵家店镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 赵家店镇人民政府 | 赵家店镇 | 68 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230130 | 20230711 | 完工 | 68
102 | 大姚县赵家店社区大龙潭、江头村委会姚湾河村小组示范村建设项目（乡村建设示范因素） | 产业发展 | 赵家店人民政府 | 赵家店社区,江头村 | 280 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230110 | 20230824 | 完工 | 280
103 | 大姚县赵家店镇黄羊岭村苏家坟小组乡村振兴示范点建设项目（沪滇协作） | 乡村建设行动 | 赵家店镇人民政府 | 赵家店镇 | 169 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230405 | 20231024 | 完工 | 169
104 | 大姚县赵家镇团塘民族团结示范村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 赵家店镇人民政府 | 团塘村 | 56 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230105 | 20230112 | 20231023 | 完工 | 56 | 少数民族方向
105 | 大姚县赵家店镇村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 赵家店人民政府 | 赵家店社区,黑什里村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230525 | 完工 | 10
106 | 大姚县龙街镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 龙街镇人民政府 | 龙街镇 | 51 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230131 | 20230627 | 完工 | 51
107 | 大姚县龙街镇仓屯村委会南冲小组乡村振兴产业配套项目 | 产业发展 | 龙街镇人民政府 | 仓屯村 | 100 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230720 | 完工 | 100
108 | 大姚县龙街镇村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 龙街镇人民政府 | 外可奈村,五福村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230525 | 完工 | 10
109 | 大姚县六苴镇双河村委会乡村振兴特色农业示范区建设项目 | 产业发展 | 六苴镇人民政府 | 双河村 | 150 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230206 | 20230207 | 20231102 | 完工 | 150
110 | 大姚县六苴镇波西村藏香猪繁育及养殖基地建设项目 | 产业发展 | 六苴镇人民政府 | 波西村 | 261 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230815 | 完工 | 261
111 | 大姚县六苴镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 六苴镇人民政府 | 六苴镇 | 51 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230131 | 20230621 | 完工 | 51
112 | 大姚县六苴镇波西村花桥修缮项目项目 | 乡村建设行动 | 六苴镇人民政府 | 波西村 | 15 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230206 | 20230207 | 20231009 | 完工 | 15
113 | 大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 六苴镇人民政府 | 外期地村,簸箕村 | 400 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230531 | 完工 | 400 | 以工代赈
114 | 大姚县六苴镇村庄规划编制（者纳么、红光） | 乡村建设行动 | 六苴镇人民政府 | 者纳么村,红光村 | 10 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230103 | 20230110 | 20230522 | 完工 | 10
115 | 大姚县石羊镇叭腊么村肉牛养殖场建设项目（沪滇协作） | 产业发展 | 石羊镇人民政府 | 叭腊么村 | 380 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230406 | 20231121 | 完工 | 380
116 | 大姚县石羊镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 产业发展 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇 | 68 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230106 | 20230131 | 20230612 | 完工 | 68
117 | 石羊镇岔河村委会白石谷村委会2023年发展新型农村集体经济乡村旅游产业建设项目 | 产业发展 | 石羊镇人民政府 | 石羊镇 | 140 | 衔接资金 | 2023 | 是 | 20230607 | 20230718 |  | 开工 | 120
118 | 大姚县石羊镇永丰村委箐门口小组场地硬化（沪滇协作）项目 | 乡村建设行动 | 石羊镇人民政府 | 永丰村 | 5 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230429 | 20230504 | 20230904 | 完工 | 5
119 | 大姚县石羊镇黎武村委会上莲花池小组进村道路硬化工程（沪滇协作） | 乡村建设行动 | 石羊镇人民政府 | 黎武村 | 50 | 沪滇资金 | 2023 | 是 | 20230403 | 20230407 | 20230901 | 完工 | 39.69