## 附件1
附表1
楚雄州大姚县财政涉农资金整合方案基本情况表
项目 | 单位 | 数量
一、基本情况 | — | —
乡镇数 | 个 | 12
行政村数 | 个 | 129
总户数 | 户 | 97201
其中：乡村户籍户数 | 户 | 68022
总人口数 | 人 | 280851
其中：乡村户籍人口 | 人 | 183674
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12484
上年度财政总收入 | 万元 | 268559
其中：整合财政涉农资金范围预算收入 | 万元 | 0.83
上年度地方财政支出 | 万元 | 268559
其中：农林水支出 | 万元 | 53189
上年度实际整合财政涉农资金 | 万元 | 15460

## 附件2
附表2
大姚县统筹整合财政涉农资金来源情况表
单位：万元
序号 | 统筹整合财政涉农资金名称 | 上年度涉农资金投入规模 |  | 本年度涉农资金投入规模
|  | 收到总规模 | 其中实际纳入整合使用金额 | 年初预计收到涉农资金总规模 | 年初方案规模 | 调整方案规模 | 补充方案规模
合计 |  | 23698.36 | 15459.56 | 10859.86 | 7145
一 | 中央财政合计 | 17909.45 | 10726.65 | 9704.86 | 6058
1 | 中央财政专项扶贫资金 | 5838 | 5838 | 6058 | 6058
2 | 水利发展资金 | 438 | 438 | 544.4
3 | 农业生产发展资金（不含耕地地力保护补贴、农机购置补贴、支持适度规模经营、有机肥替代、农机深耕深松、良种良法部分、产业乡村强县示范行动、现代农业产业园） | 574 | 574
4 | 林业改革发展资金(不含森林资源管护和相关试点资金) | 289 |  | 272.58
5 | 农田建设补助资金 | 3575.9 | 3575.9
6 | 农村综合改革转移支付 | 2727
7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） | 25 |  | 771.88
8 | 农村环境整治资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 3712 |  | 1869
10 | 农村危房改造补助资金 | 429.8 |  | 189
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） | 300.75 | 300.75
15 | 旅游发展基金
16 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、饮水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）
17 | 其他
二 | 省级财政资金小计 | 5372.91 | 4316.91 | 1155 | 1087
| 省级衔接推进乡村振兴资金 | 3116 | 3116 | 1087 | 1087
| 其他涉农资金 | 2256.91 | 1200.91 | 68
以前年度结余资金统筹后重新安排
三 | 州（市）级统筹整合财政涉农资金小计 | 416 | 416
| 其中州（市）衔接推进乡村振兴资金 | 416 | 416
其他涉农资金
以前年度结余资金统筹后重新安排
四 | 县级统筹整合财政涉农资金小计
其中县级衔接推进乡村振兴资金
其他涉农资金
以前年度结余资金统筹后重新安排
填表说明：1.“本年度涉农资金投入规模”中“年初预计收到涉农总规模”为本年度该项资金总量预计数。“年初方案规模”与整合季度报表中“年初数”一致。
2.“整合方案规模”要与整合季度报表“计划整合资金规模”中“调整数”一致。
3.州市级、县级资金列“其他”项的需详细说明资金来源构成。

## 附件3
附表3
大姚县统筹整合财政涉农资金项目表
填报单位：
序号 | 项目类别 和项目名称 | 是否属于产业类项目（填是/否） | 产业发展/基础设施建设（农业生产、畜牧生产、林业改革发展、农村综合改革、乡村旅游类项目须下拉框选择，其余类型不选） | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注(项目编码)
[7 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[11 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 | [5 empty] | 7145 |  |  |  |  | 7145
一 | 农业生产 | [5 empty] | 2952.03 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2614.03 | 3542 | 10465.5
1 | 三岔河镇格谷村委会三家村烤烟种植产业配套建设项目 | 是 | 产业发展 | 三岔河镇格谷村委会 | 新建300m³封顶式钢筋砼蓄水池1个；新建M7.5浆砌石挡墙100m³，。沟槽土石方开挖（土方70%，石方30%）2695m³；新建C20砼浇筑底板735m³；新建C20砼浇筑底帮840m³。 |  | 136 |  |  |  | 1 | 136 | 16 | 49 | 202303 | 202311 | 新建300m³封顶式钢筋砼蓄水池1个，M7.5浆砌石挡墙100m³，沟槽土石方开挖2695m³，C20砼浇筑底板735m³，C20砼浇筑底帮840m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三岔河镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001617346059
2 | 大姚县湾碧乡“热果”冷链物流综合一体化交易园产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 湾碧乡湾碧社区 | 在湾碧社区新建容积为1500m³的聚氨酯材料冷库，分4间建设，单个库体尺寸8.25m*13.5m*3.8m，控制温度为0℃-零下20℃，安装200KVA变压器1台，搭配控制室；新建封闭式轻钢结构分拣包装厂房1间，尺寸规格40.5m*37m*6m，C20砼硬化厂房地面，厚0.2m，含土石方挖填、场地平整、浆砌石挡墙、配套水电及其他等附属设施设备。 |  | 180 |  |  |  | 1 | 180 | 599 | 2096.5 | 202303 | 202311 | 在湾碧社区新建容积为1500m³的聚氨酯材料冷库，安装200KVA变压器1台，搭配控制室；新建封闭式轻钢结构分拣包装厂房1间，尺寸规格40.5m*37m*6m，C20砼硬化厂房地面，厚0.2m。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 湾碧乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001612296323
3 | 铁锁乡杞拉么村咖啡厂引入精深加工线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 铁锁乡杞拉么 | 1.咖啡烘焙机1套；2.咖啡烘焙机1套；3.磨豆机2套；4.不锈钢风淋室2套；5.制氮冷干连体机1套；6.真空加料机1套；7.咖啡豆包装机1套；8.全自动粉末包装机2套；9.高速超声波挂耳咖啡包装机1套；10.封口机2套；11.激光喷码打印机3套；12.封箱机1套；13.打包机1套；14.冻干机1套；15.咖啡焙度测试仪2套。 |  | 128.2 |  |  |  | 1 | 128.2 | 164 | 685 | 202303 | 202311 | 1.咖啡烘焙机1套；2.咖啡烘焙机1套；3.磨豆机2套；4.不锈钢风淋室2套；5.制氮冷干连体机1套；6.真空加料机1套；7.咖啡豆包装机1套；8.全自动粉末包装机2套；9.高速超声波挂耳咖啡包装机1套；10.封口机2套；11.激光喷码打印机3套；12.封箱机1套；13.打包机1套；14.冻干机1套；15.咖啡焙度测试仪2套。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 铁锁乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001601438671
4 | 大姚县新能源烤房产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 大姚县金碧、龙街、赵家店、新街、六苴、石羊、三岔河7个乡镇 | 建设新能源烤房499座，其中：电能294座，单座覆盖烘烤大田面积20亩，烘烤烟叶55担；单座建设装烟室两仓四台，规格8m*2.7m，高4.1m，加热室规格1.4m*1.4m，高4.1m；地面为C20＃150mm混凝土地板；烤房主体为钢架聚氨酯彩钢夹心板建设；装烟室墙体材质为50mm聚氨酯采钢夹心板，加热室墙体为50防火材质彩钢夹心板；单座配套热泵功率22kw，电力设施配套30KVA；配套热风循环设备一套；单座配套建设编烟棚为彩钢屋顶钢架大棚15㎡，高4-4.5m。 生物质能源205座，单座覆盖烘烤大田面积20亩，烘烤烟叶55担；单座建设装烟室两仓四台，规格8m*2.7m，高4.1m，加热室规格1.4m*1.4m，高4.1m；装烟室、加热室主体建设为半框架砖混结构，屋顶为C25混凝土双层布钢筋浇筑（钢筋φ8mm）；单座配置内置式加热燃烧一体机设备一套，配套热风循环设备一套；电力设施配套3kw；单座配套建设编烟棚为彩钢屋顶钢架大棚15㎡，高4-4.5m。 |  | 499 |  |  |  | 9 | 499 | 322 | 1195 | 202303 | 202311 | 建设新能源烤房499座，其中电能294座，生物质能源205座，工程完工率100%，工程质量符合标准，项目通过验收，受益群众满意度达95%以上。 | 各乡镇人民政府 | 大姚县烟草公司 | 5500001619275814
5 | 大姚县2023年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | 是 | 产业发展 | 大姚县 | 拟计划对3900户左右的建档立卡脱贫人口和监测对象进行贴息 |  | 427.83 |  |  |  | 77 | 427.83 | 1907 | 4500 | 202301 | 202306 | 带动3900户（含存量）以上脱贫人口（含监测对象）发展生产和开展经营，促进贷款户年增收3100元以上,受益群众满意度达95%。 | 12个乡镇 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001617935350
6 | 大姚县金碧镇胡屯村委会付冲小组示范村产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 金碧镇胡屯村委会付冲 | 原有已破损的600m村内拆除后进行道路修复，路宽3m,厚0.15m；硬化农产品集散地1000㎡；对道路周边山坡进行治理，修建挡墙900m³；10kV付冲支线10号杆至14号杆线路改道；对村庄东侧坝塘进行清淤2000m³，淤泥外运5km，并进行土工膜防渗处理；对村内150m³水池进行清淤修复；原有600m土沟改造为三面光沟，加盖沟盖板；饮水主管道采用DN110钢管；入户管道采用DN25衬塑钢管；在蜻蛉河中心坝位置修建抽水泵站,架设DN200钢管输水管2500m；土地整治35亩，修建灌溉沟渠900m；新增150m³灌溉及消防应急水池，配套泵站、抽水泵等设施；新增垃圾收储平台12㎡；建设120㎡三级污水氧化池1个。 |  | 390 |  |  |  |  | 390 | 5 | 23 | 202303 | 202311 | 硬化农产品集散地1000㎡；对道路周边山坡进行治理，修建挡墙900m³；10kV付冲支线10号杆至14号杆线路改道；对村庄东侧坝塘进行清淤2000m³，淤泥外运5km，并进行土工膜防渗处理；对村内150m³水池进行清淤修复；建设120㎡三级污水氧化池1个；解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 金碧镇人民政府 | 大姚县农业农村局 | 5500001618720855
7 | 大姚县赵家店社区大龙潭、江头村委会姚湾河村小组示范村产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 赵家店镇赵家店社区和江头村委会 | 大姚县赵家店社区大龙潭、江头村委会姚湾河乡村建设示范村项目建设内容：1.安装DN500钢带波纹排污管2482m；2.场地平整4200㎡，填砂1181m³，包含表土清除及土方挖填；3.挡墙支砌230m³；4.新建农产品交易点440㎡及配套附属设施。 |  | 280 |  |  |  | 2 | 280 | 100 | 351 | 202303 | 202311 | 大姚县赵家店社区大龙潭、江头村委会姚湾河乡村建设示范村项目建设内容：1.安装DN500钢带波纹排污管2482m；2.场地平整4200㎡，填砂1181m³，包含表土清除及土方挖填；3.挡墙支砌230m³；4.新建农产品交易点440㎡及配套附属设施。项目通过验收，受益群众满意度达95%以上。 | 赵家店镇人民政府 | 大姚县农业农村局 | 5500001601450379
8 | 桂花镇桂花社区乡村振兴产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 桂花镇桂花社区 | 桂花社区产业灌溉设施建设:新建 810m DN150 镀锌管道1 条，0.3*0.3m三面光灌溉水沟 640m；新建长 1366m，宽1.5m产业路硬化1条；建设改造桂花社区农特产品展销中心420㎡，配套交易柜台，辐射周边9个村(社区)的大型农特产品交易；新建桂花社区自必左小组特色产品制作平台7个，体验品尝平台8个，用于对桂花镇彝族特色刺绣、核桃及核桃油加工、百草岭中药材炮制加工、苦荞面、茶制作等突出特色产品体验制作；改造提升桂花镇自必左小组人居环境，设置垃圾箱42个，村内围墙改造270m。 |  | 238 | [5 empty] | 71 | 271 | 202303 | 202311 | 新建810m镀锌管道1条，三面光灌溉水沟640m；新建长1366m，宽1.5m产业路硬化1条；改造桂花社区农特产品展销中心420㎡，配套交易柜台，辐射周边9个村(社区)的大型农特产品交易；新建桂花社区自必左小组特色产品制作平台7个，体验品尝平台8个；改造提升桂花镇自必左小组人居环境，设置垃圾箱42个，村内围墙改造270m；解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 桂花镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001690938650
9 | 大姚县新街镇碧么村委会碧苴小组至大罗古产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 新街镇碧么 | 碧苴至大罗古水厂DN200PE复合给水管架设，长2807m，规格:DN200*2.0mpa，含土方开挖与回填，平均埋深0.6m; 电熔连接，含接头及配件,管道闭水压力试验、管道冲洗消毒; 减压阀安装:减压阀安装，数量3个，规格: DN200*2.0mpa, 含配件,闭水压力试验; 闸阀安装:闸阀安装,数量3个,规格:DN200*2.0mpa;含配件;闭水压力试验。 |  | 98 |  |  |  | 1 | 98 | 59 | 208 | 202303 | 202311 | 碧苴至大罗古水厂DN200PE复合给水管架设长2807m,减压阀安装3个，闸阀安装:闸阀安装3个。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 新街镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001613967610
10 | 龙街镇仓屯村委会南冲小组乡村振兴产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 龙街镇仓屯村委会 | （一）产业配套设施建设:新建生产房4间,设施大棚修复3.5亩,C20钢筋砼50m3水池浇筑,建设设施大棚8亩，包括多功能薄膜、骨架、配件等，配备喷雾降温系统、遮阳网。（二）园区道路及基础建设工程:新建园内机耕路（砂砾石路面），长320m，宽3m，厚0.15m；并铺设路沿石，高0.4m，宽0.2m，埋深0.2m；新建田间道路，两边0.5m砂砾石路面，长960m，宽1.5m，厚0.15m；灌溉池塘除险加固，浆砌石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑；河道加固，浆砌石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑；灌溉水塘安装机械闸门，安装0.8m＊2m机械闸门一道。（三）产业提质增效。经济林果提质增效冬桃80亩（修剪、嫁接、病虫害防治）。 |  | 100 | [5 empty] | 37 | 119 | 202303 | 202311 | 产业配套设施建设:新建生产房4间,设施大棚修复3.5亩,C20钢筋砼50m3水池浇筑,建设设施大棚8亩及配套设施；园区道路及基础建设工程:新建园内机耕路（砂砾石路面），320m；两边0.5m砂砾石路面，960m；灌溉池塘除险加固，浆砌石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑；河道加固，浆砌石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑；灌溉水塘安装机械闸门，安装机械闸门一道。产业提质增效。经济林果提质增效冬桃80亩（修剪、嫁接、病虫害防治）。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 龙街镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001619464114
11 | 六苴镇双河村委会乡村振兴特色农业示范区产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 六苴镇双河村委会 | 1.新建三面光水沟1720m，断面规格格:300*400；2.新建拦水坝1座；2.新建M7.5浆砌石挡墙712m³；3.新建村内排水沟（三面光沟）620m；4.村内场地硬化C20砼600㎡；5.新建污水沉淀池一座，安装排污管1800米。 |  | 150 |  |  |  | 1 | 150 | 110 | 416 | 202303 | 202311 | 新建三面光水沟1720m；新建拦水坝1座；新建M7.5浆砌石挡墙712m³；新建村内排水沟（三面光沟）620m；村内场地硬化C20砼600㎡；新建污水沉淀池一座，安装排污管1800米。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 六苴镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001613928215
12 | 大姚县昙华乡麻秸房民族团结示范村产业建设项目 | 是 | 产业发展 |  | 发展树葱产业，建设冷库600m³一座。 |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 72 | 287 | 202303 | 202311 | 建设冷库一座解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 昙华乡人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001623309676
13 | 大姚县铁锁乡铁锁村瓦窑一二三组民族团结示范村产业建设项目 | 是 | 产业发展 | 铁锁村瓦窑一二三组 | 实施花椒配水项目，对大坝进行除险加固，安装护栏370米，溢洪道改造，土方回填644m³，M7.5浆砌石挡墙223.5m³，C20砼路面79.35m³。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 44 | 201 | 202303 | 202311 | 实施花椒配水项目，对大坝进行除险加固，安装护栏370米，溢洪道改造，土方回填644m³，M7.5浆砌石挡墙223.5m³，C20砼路面79.35m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 铁锁乡人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001600797791
14 | 大姚县赵家店镇团塘民族团结示范村产业发展项目 | 是 | 产业发展 | 赵家店镇团塘 | 发展贡菜基地200亩，配套沟渠800m，新建机耕路2400m，提水泵站1座，新建高位水池1个200m³，建设农产品中转站1个. |  | 85 |  |  |  | 1 | 85 | 1 | 2 | 202303 | 202311 | 配套沟渠800m，新建机耕路2400m，新建高位水池1个200m³，建设农产品中转站1个.解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 赵家店镇人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001617349951
15 | 大姚县民族团结示范村产业发展建设项目 | 是 | 产业发展 | 大姚县石羊镇 | 发展蔬菜350亩，配套建设三面光沟1280米。 |  | 58 |  |  |  | 1 | 58 | 15 | 42 | 202303 | 202311 | 发展蔬菜350亩，配套建设三面光沟1280米。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 大姚县民族宗教事务局 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001613787833
16 | 大姚县民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息项目 | 是 | 产业发展 | 大姚县金碧镇 | 对9家民族贸易和民族特需商品企业进行贷款贴息22万元。 |  | 22 |  |  |  | 2 | 22 | 20 | 20 | 202303 | 202311 | 对9家民族贸易和民族特需商品企业进行贷款贴息22万元。按时完成贴息，群众满意度达95%以上。 | 大姚县民族宗教事务局 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001717494470
二 | 畜牧生产 | [5 empty] | 477 | 0 | 0 | 0 | 3 | 477 | 222 | 807
1 | 大姚县易地扶贫搬迁后续产业扶持龙林村肉牛养殖产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 金碧镇龙林村委会 | 1．新建标准化牛舍1050㎡（含牛舍基础建设、土石方工程、水电工程、主体建设、地面硬化、其他附属设施工程，牛舍建设所使用的钢材必须达到国家标准，且有合格证书，钢材焊接工人必须持有相关证书）。2．铁网围栏、污水处理池、蓄水池、水井、牛羊粪发酵处理池等附属设施。3．建设厂区大门附带自动化感应消毒系统一套，包含入厂消毒通道、男女更衣消毒室等相关设施。4．饲料堆放仓库500㎡，包含土方开挖、基础建设，混凝土、钢材焊接、彩钢瓦铺设及水电工程施工。 |  | 156 |  |  |  | 1 | 156 | 54 | 193 | 202303 | 202311 | 新建标准化牛舍1050㎡（含牛舍基础建设、土石方工程、水电工程、主体建设、地面硬化、其他附属设施工程），2．附属设施含铁网围栏、厂区大门、污水处理池、蓄水池、水井、牛羊粪发酵处理池、消毒通道、更衣消毒室等，饲料堆放仓库500㎡及水电工程。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 金碧镇人民政府 | 大姚县发展和改革局 | 5500001615368748
2 | 六苴镇波西村藏香猪繁育及养殖产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 六苴镇波西村委会 | 仓库：建筑层数1层，建筑面积：300㎡，砌体结构＋轻钢屋面结构；猪舍：建筑层数1层，建筑面积：360㎡，混凝土排架结构＋轻钢屋面结构；定位栏：建筑层数1层，建筑面积：360㎡，混凝土排架结构+轻钢屋面结构；4室外附属工程同场平工程、场地工程、给水工程、排水工程、供配电工程。 |  | 261 |  |  |  | 1 | 261 | 164 | 605 | 202303 | 202311 | 仓库建筑层数1层面积300㎡，猪舍建筑层数1层面积360㎡，定位栏建筑层数1层面积360㎡及室外附属工程。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 六苴镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001613014221
3 | 大姚县三台乡三台村过拉小组民族团结示范村产业发展项目 | 是 | 产业发展 | 三台村过拉小组 | 发展胡蜂和核桃产业，建设三台胡蜂养殖场饲养大棚200㎡；核桃交易市场厂房建设1000㎡。 |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 4 | 9 | 202303 | 202311 | 建设胡蜂养殖场饲养大棚200㎡；核桃交易市场厂房建设1000㎡。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三台乡人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001618572617
三 | 林业改革发展 | [5 empty] | 1059 |  |  |  | 11 | 1059 | 1115 | 4148
1 | 昙华乡昙华社区松子园小组樱桃产业发展巩固提升建设项目 | 是 | 产业发展 | 昙华乡昙华社区 | 1.昙华乡农产品展销中心建设：在昙华社区农贸市场内新建770㎡农特产品展销中心1个。 2.昙华社区松子园小组樱桃产业园架设桥涵：新建长5m，宽2.2m的钢筋混凝土桥一座。有效桥面2m，桥面建12m不锈钢护栏。 3.昙华社区松子园小组樱桃产业园产业灌溉管道：新建DN40镀锌管道2150米，DN32配水管200米。 |  | 70 |  |  |  | 1 | 70 | 6 | 25 | 202303 | 202311 | 昙华乡农产品展销中心建设：在昙华社区农贸市场内新建770㎡农特产品展销中心1个；昙华乡昙华社区松子园小组樱桃产业园架设桥涵：新建长5m，宽2.2m的钢筋混凝土桥一座。有效桥面2m，桥面建12m不锈钢护栏；昙华社区松子园小组樱桃产业园产业灌溉管道：新建DN40镀锌管道2150米，DN32配水管200米。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 昙华乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001623383348
2 | 湾碧乡文宜拉村委会火山组核桃产业配水项目 | 是 | 产业发展 | 湾碧乡文宜拉村委会 | 修建三面光沟，大村至赵家组沟渠，长2748.2m，规格0.4*0.3m(c20砼494.68 m³)；渡槽长9m，规格0.4*0.3m(c20砼2.07 m³)；沟坝1#（c20砼52.85m³）；沟坝2#（c20砼131.44m³）；毛石混凝土挡墙83m³。 |  | 46 |  |  |  | 1 | 46 | 113 | 439 | 202301 | 202309 | 建设沟渠2748m以上，规格0.4*0.3m(c20砼494.68 m³)，工程完工率100%，工程质量符合标准，项目通过验收，受益群众满意度达95%以上。 | 湾碧乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001689495556
3 | 大姚县2023年核桃提质增效示范样板产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 三台乡、桂花镇 | 建设25m³水池2个，架设管道3800m，建设田间道路1.7km；完成中耕施肥、修枝整形、密度调整、树干涂白、林下经济套种400亩，开展基地托管利益联结生产服务200亩。 |  | 103 |  |  |  | 2 | 103 | 93 | 337 | 202303 | 202311 | 完成25m³水池2个，架设管道3800m，完成田间道路1.7km；完成林下经济套种400亩，开展基地托管利益联结生产服务200亩，解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 大姚县林草局 | 大姚县林草局 | 5500001618668481
4 | 大姚县三台乡核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 三台乡三台社区 | 建设核桃初加工机械一体化生产线一级站1个，建设集核桃清洗、烘干、分级、包装等为一体的核桃初加工机械一体化生产线。 |  | 60 | [5 empty] | 26 | 70 | 202301 | 202311 | 建设核桃初加工机械一体化生产线一级站1个，建设集核桃清洗、烘干、分级、包装等为一体的核桃初加工机械一体化生产线。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三台乡人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001618664816
5 | 大姚县桂花镇核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 桂花镇桂花社区 | 建设核桃初加工机械一体化生产线一级站1个，建设集核桃清洗、烘干、分级、包装等为一体的核桃初加工机械一体化生产线。 |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 71 | 271 | 202301 | 202311 | 建设核桃初加工机械一体化生产线一级站1个，建设集核桃清洗、烘干、分级、包装等为一体的核桃初加工机械一体化生产线。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 桂花镇人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001612045933
6 | 铁锁乡核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 铁锁乡铁锁社区 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 250 | 902 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 铁锁乡人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001617355605
7 | 三岔河核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 三岔河镇新田村委会 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 20 | 55 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三岔河镇人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001617355605
8 | 三台乡核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 三台乡三台社区、必期拉 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线2条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 160 |  |  |  | 2 | 160 | 132 | 523 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线2条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三台乡人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001618585665
9 | 桂花镇核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 桂花镇小河、乌龙口 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线2条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 160 | [5 empty] | 134 | 513 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线2条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 桂花镇人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001611988317
10 | 新街镇核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 新街镇碧么村委会 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 237 | 879 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 新街镇人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001613940529
11 | 龙街镇核桃初加工机械一体化生产线产业配套项目 | 是 | 产业发展 | 龙街镇大龙箐 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 10 | 34 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 龙街镇人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001601438003
12 | 金碧镇核桃初加工机械一体化生产线建设项目 | 是 | 产业发展 | 金碧镇马屯 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。 |  | 80 | [5 empty] | 23 | 100 | 202303 | 202311 | 新建核桃初加工机械一体化一级站生产线1条，每条建成生产厂房480㎡，购置洗果进料提升机1台、洗果机3台、净果出料输送网带1条、带表干网带输送提升机1台、鲜籽进烤槽输送带1条、生物质颗粒燃烧机10台、果蔬烘干机10台、干果出料输送带1条、干果输送提升机1台、筛果机1台、吹空机1台、干果分拣机1台。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 金碧镇人民政府 | 大姚县林业和草原局 | 5500001614656337
四 | 农村综合改革
产业发展
基础设施建设
……
五 | 乡村旅游
产业发展
基础设施建设
……
六 | 水利发展
……
七 | 农田建设
……
八 | 林业草原生态保护恢复
……
九 | 农村环境整治 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 1 | 25 | 28 | 56
| 大姚县金碧镇里长堡村委会人居环境改造提升项目 | 否 | 基础设施建设 |  | 对里长堡社区里长堡二组、三组175m裸露水沟、白塔屯一组、二组300m裸露水沟、何三冲小组95m裸露水沟、里长堡一组75m裸露水沟进行改造，疏通堵塞沟渠，加盖沟盖板。 |  | 25 |  |  |  | 1 | 25 | 28 | 156 | 202303 | 202311 | 对里长堡社区里长堡二组、三组等6个小组642m裸露水沟进行改造，疏通堵塞沟渠，加盖沟盖板。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 金碧镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001618807082
十 | 农村道路建设 | [5 empty] | 1680.97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1624.97 | 595 | 2274
（一） | 少数民族发展项目建设 | [5 empty] | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 77 | 289
1 | 大姚县三台乡过拉小组民族团结示范村基础设施建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 三台乡过拉小组 | C20 混凝土道路硬化145m'，4米宽产业路开挖1000m，场地开挖1000m'，支砌挡墙200m'，混凝土浇筑1500㎡，损毁路面修复10米。 |  | 40 |  |  |  | 1 | 40 | 4 | 9 | 202303 | 202311 | C20 混凝土道路硬化145m'，4米宽产业路开挖1000m，场地开挖1000m'，支砌挡墙200m'，混凝土浇筑1500㎡，损毁路面修复10米。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三台乡人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001623309676
2 | 大姚县赵家镇团塘民族团结示范村基础设施建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 赵家镇团塘村 | 新建排水沟83米，沟盖板安装57块，公厕提升改造40.6㎡，人居环境提升改造604㎡。 |  | 56 | [5 empty] | 1 | 2 | 202303 | 202311 | 新建排水沟83米，沟盖板安装57块，公厕提升改造40.6㎡，人居环境提升改造604㎡。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 赵家店镇人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001601500533
3 | 大姚县昙华乡麻秸房民族团结示范村基础设施建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 昙华乡麻秸房 | 道路硬化1条长600m，宽3.5m，厚0.2m，埋设800mm涵管6米，新建M7.5浆砌石挡墙121.85m³，建设排水沟120m。 |  | 40 |  |  |  | 1 | 40 | 72 | 278 | 202303 | 202311 | 道路硬化1条长600m，宽3.5m，厚0.2m，埋设800mm涵管6米，新建M7.5浆砌石挡墙121.85m³，建设排水沟120m。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95% | 昙华乡人民政府 | 大姚县民族宗教事务局 | 5500001620351250
（二） | 巩固脱贫攻坚基础设施补短板项目 | [5 empty] | 1544.97 |  |  |  | 10 | 1544.97 | 518 | 1985
1 | 大姚县铁锁乡自碑么村委会塔博小组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 锨锁乡自碑么 | 新建塔博组道路C20硬化：C20混凝土路面491.53m³；M7.5浆砌石挡墙518.94m³；垃圾房2座；600mm涵管38m；路灯15盏；土夹石开挖2100m³；路面整形碾压3500m³。 |  | 96.42 |  |  |  | 1 | 96.42 | 17 | 74 | 202303 | 202311 | 新建塔博组道路C20硬化：C20混凝土路面491.53m³；M7.5浆砌石挡墙518.94m³；垃圾房2座；600mm涵管38m；路灯15盏；土夹石开挖2100m³；路面整形碾压3500m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 铁锁乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001601446652
2 | 大姚县铁锁乡自碑么村委会白洋湾小组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 锨锁乡自碑么 | C25混凝土道路长3226.5m，宽2.5m，砼厚0.2m，C25混凝土1613.25m³，C25混凝凝土道路哨所门口长12.5m，宽2.5m，砼厚0.2m，C25混凝土6.25m³，C25混凝凝土村内支路长146.5m，宽2.5m，砼厚0.2m，C25混凝土73.25m³，路基调形碾压3385.5m，路基包边3385.5m，土石方开挖2500m，错车道开挖（4道）长15m，宽2m，高3m，M7.5挡墙574.47m³，800mm涵管18m。 |  | 148.91 |  |  |  | 1 | 148.91 | 21 | 90 | 202301 | 202310 | C25混凝土道路长3226.5m，宽2.5m，砼厚0.2m，C25混凝土1613.25m³，C25混凝凝土道路哨所门口长12.5m，宽2.5m，砼厚0.2m，C25混凝土6.25m³，C25混凝凝土村内支路长146.5m，宽2.5m，砼厚0.2m，C25混凝土73.25m³，路基调形碾压3385.5m，路基包边3385.5m，土石方开挖2500m，错车道开挖（4道）长15m，宽2m，高3m，M7.5挡墙574.47m³，800mm涵管18m。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 铁锁乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001601505497
3 | 大姚县湾碧乡高坪子村委会油房沟二组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 湾碧乡高坪子村委会 | c20砼硬化油房沟中坪道路长2703.5m，宽3m，厚0.2m（c20砼1622.1m³，M7.5浆砌石935.32m³） |  | 131.57 |  |  |  | 1 | 131.57 | 45 | 206 | 202301 | 202310 | c20砼硬化油房沟中坪道路长2703.5m，宽3m，厚0.2m（c20砼1622.1m³，M7.5浆砌石935.32m³）解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 湾碧乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001612326753
4 | 昙华乡小兴厂村委会上丕地小组村内户外道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 昙华乡小兴厂 | 上丕地小组建设村内户外道路硬化，长4462.25m，厚0.15m，C20砼总量588m³。 |  | 60 |  |  |  | 1 | 60 | 43 | 147 | 202301 | 202310 | 上丕地小组建设村内户外道路硬化，长4462.25m，厚0.15m，C20砼总量588m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 昙华乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001688841588
5 | 昙华乡大龙潭至大水塘小组建设进村道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 昙华乡大龙潭 | 大龙潭至大水塘小组建设进村道路硬化3201.8m，宽4.01m，厚0.2m，C20砼总量2580.98m³；埋设40水泥涵管6m，支砌M7.5浆砌石144.35m³。 |  | 141.39 |  |  |  | 1 | 141.39 | 34 | 125 | 202301 | 202310 | 大龙潭至大水塘小组建设进村道路硬化3201.8m，宽4.01m，厚0.2m，C20砼总量2580.98m³；埋设40水泥涵管6m，支砌M7.5浆砌石144.35m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 昙华乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001688849175
6 | 三台乡过拉地村委会米里子小组道路建设项目 | 否 | 基础设施建设 | 三台乡过拉地 | C20 混凝土路面：1966.5m³，混合料垫层：1176.84m³，挖一般土方：2708.6m³，石方开挖：934m³，路肩土方回填：812.58m³，挡墙：123.55m³，沟管土方开挖：64.8m³，沟管土方回填：33.12m³，埋设DN800砼涵管：26m，埋设DN800砼涵管：6m，落水台：0.8m³ |  | 153.58 |  |  |  | 1 | 153.58 | 10 | 45 | 202301 | 202310 | C20 混凝土路面：1966.5m³，混合料垫层：1176.84m³，挖一般土方：2708.6m³，石方开挖：934m³，路肩土方回填：812.58m³，挡墙：123.55m³，沟管土方开挖：64.8m³，沟管土方回填：33.12m³，埋设DN800砼涵管：26m，埋设DN800砼涵管：6m，落水台：0.8m³解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三台乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001688949139
7 | 桂花镇立新村委会且地博小组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 桂花镇立新村委会 | 新建M7.5浆砌石2段，长19m，均宽1.4m，均高3.5m，合计浆砌石91.05m³；新建C20砼硬化道路长1904.94m，宽3.5m，厚0.2m，C20砼1323.91m³；新建C20砼道路硬化路面长120m，宽3m，厚0.2m，C20砼72m³；埋设Φ100cm圆管涵2道，14m；扩改公路2053.3m，合计土石方开挖1026.65m³。 |  | 93.09 |  |  |  | 1 | 93.09 | 29 | 97 | 202301 | 202310 | 新建M7.5浆砌石2段，长19m，均宽1.4m，均高3.5m，合计浆砌石91.05m³；新建C20砼硬化道路长1904.94m，宽3.5m，厚0.2m，C20砼1323.91m³；新建C20砼道路硬化路面长120m，宽3m，厚0.2m，C20砼72m³；埋设Φ100cm圆管涵2道，14m；扩改公路2053.3m，合计土石方开挖1026.65m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 桂花镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001689333868
8 | 三台乡过拉地村委会树吾拉小组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 三台乡过拉地村委会 | C20 混凝土路面：1444.56m³，混合料垫层：861.84m³，挖一般土方：1016.2m³，路肩土方回填：216.9m³，挡墙：470.28m³，沟管土方开挖：86.4m³，沟管土方回填：44.16m³，埋设DN800砼涵管：27m，落水台：1.2m³，盖板涵：1座 |  | 128.11 |  |  |  | 1 | 128.11 | 15 | 65 | 202301 | 202310 | C20 混凝土路面：1444.56m³，混合料垫层：861.84m³，挖一般土方：1016.2m³，路肩土方回填：216.9m³，挡墙：470.28m³，沟管土方开挖：86.4m³，沟管土方回填：44.16m³，埋设DN800砼涵管：27m，落水台：1.2m³，盖板涵：1座解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 三台乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001689393291
9 | 昙华乡子米地村委会咕噜地小组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 昙华乡子米地 | 硬化咕噜地进组岔路长1520m，宽3.5m，C20砼厚0.2m。（C20砼1064m³） |  | 62.67 |  |  |  | 1 | 62.87 | 21 | 98 | 202301 | 202310 | 硬化咕噜地进组岔路长1520m，宽3.5m，C20砼厚0.2m。（C20砼1064m³）解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 昙华乡人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001689797093
10 | 桂花镇树皮厂村委会乍子坡小组道路硬化项目 | 否 | 基础设施建设 | 桂花镇树皮厂 | 新建C20砼村内道路硬化4947.2m，其中道路宽2m以上4205.9m；1.5m宽以下741.3m；C20砼厚0.15m，合计C20砼1741.39m³。 |  | 114.23 |  |  |  | 1 | 114.23 | 25 | 91 | 202301 | 202310 | 新建C20砼村内道路硬化4947.2m，其中道路宽2m以上4205.9m；1.5m宽以下741.3m；C20砼厚0.15m，合计C20砼1741.39m³。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 桂花镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001612094622
11 | 六苴镇波西村花桥修缮项目项目 | 否 | 基础设施建设 | 六苴镇波西村 | 1．桥体拆除工程：瓦屋面整体保护性拆除，木结构主体保护性拆除，土集中堆放，墙体拆除； 2．桥体修缮工程：亭子、廊桥木结构主体进行修缮、配补、加固及原状结构修复，瓦屋面部分进行修复，青瓦屋面、脊饰、宝顶修复，墙体原状修复，桥面进行修缮加固、恢复木板桥面，增加木栏杆部分，木结构部分做传统地仗及油饰修复，包括防虫防腐处理。 |  | 15 | [5 empty] | 11 | 43 | 202301 | 202310 | 1．桥体拆除工程：瓦屋面整体保护性拆除，木结构主体保护性拆除，土集中堆放，墙体拆除； 2．桥体修缮工程：亭子、廊桥木结构主体进行修缮、配补、加固及原状结构修复，瓦屋面部分进行修复，青瓦屋面、脊饰、宝顶修复，墙体原状修复，桥面进行修缮加固、恢复木板桥面，增加木栏杆部分，木结构部分做传统地仗及油饰修复，包括防虫防腐处理。 解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 六苴镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001613796410
12 | 大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目 | 否 | 基础设施建设 | 六苴镇簸箕、外期地 | 1.外期地村委会蒿枝箐一组至蒿枝箐三组村组道路硬化长5km，宽3m、厚0.2m，C20混凝土3000m³。 2.簸箕村委会小河村组道路硬化长3km，宽3m、厚0.2m，C20混凝土1800m³。合计实施村组道路硬化长8km。 |  | 400 | [5 empty] | 247 | 904 | 202302 | 202311 | 外期地村委会蒿枝箐一组至蒿枝箐三组村组道路硬化长5km，C20混凝土3000m³。簸箕村委会小河村组道路硬化长3km，C20混凝土1800m³。合计实施村组道路硬化长8km。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 六苴镇人民政府 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001613856082
| …… | 否
十一 | 农村危房改造
……
十二 | 农业资源及生态保护
……
十三 | 其他 | [5 empty] | 951 |  |  |  | 77 | 953.83 | 6286 | 21053
1 | 大姚县乡村公益性岗位项目 | 否 |  | 大姚县12个乡镇 | 开发乡村公益性岗位400人以上人 |  | 480 |  |  |  | 77 | 480 | 400 | 2245 | 202303 | 202311 | 开发乡村公益性岗位400人以上人解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 5500001617811682
2 | 大姚县脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 | 否 |  | 大姚县12个乡镇 | 2023年脱贫劳动力及三类监测对象跨省务工一次性交通补助300人；2023年脱贫劳动力及三类监测对象外务工一次性生活补助1500人；包含在疫情中、高风险地区就业并稳定3个月以上的脱贫劳动力及三类监测对象一次性务工补助。 |  | 200 |  |  |  | 77 | 200 | 1800 | 6321 | 202303 | 202311 | 2023年脱贫劳动力及三类监测对象跨省务工一次性交通补助300人；2023年脱贫劳动力及三类监测对象外务工一次性生活补助1500人；包含在疫情中、高风险地区就业并稳定3个月以上的脱贫劳动力及三类监测对象一次性务工补助。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 大姚县人力资源和社会保障局 | 5500001617739516
3 | 大姚县2023年度春季学期雨露计划补助项目 | 否 |  | 大姚县12个乡镇 | 2023学年春季学期“雨露计划”补助，计划对700多人进补助，职中1500元、普通中专技校2000元、高职2500元。 |  | 150 |  |  |  | 77 | 150 | 750 | 750 | 202303 | 202311 | 2023学年春季学期“雨露计划”补助，计划对700多人进补助，职中1500元、普通中专技校2000元、高职2500元。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 大姚县乡村振兴局 | 大姚县乡村振兴局 | 5500001617905685
4 | 大姚县患有36种大病到二级及以上医院住院一次性交通食宿补助项目 | 否 |  | 大姚县12个乡镇 | 患有36种大病其中一种及以上的脱贫人口（含监测对象），到二级及以上医院住院治疗的，年内给予一次性交通食宿补助1000元。 |  | 21 |  |  |  | 77 | 21 | 210 | 210 | 202303 | 202311 | 患有36种大病其中一种及以上的脱贫人口（含监测对象），到二级及以上医院住院治疗的，年内给予一次性交通食宿补助1000元。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 大姚县医保局 | 大姚县医保局 | 5500001625856815
5 | 大姚县村庄规划编制 | 否 |  | 大姚县三岔河镇新田村村庄规划编制 | 对全县12个乡镇10个村委会进行产业布局、产业发展“多规合一”，实用性村庄规划编制，发挥产业优势。 |  | 100 |  |  |  | 21 | 100 | 2603 | 9931 | 202303 | 202311 | 对全县12个乡镇10个村委会进行产业布局、产业发展“多规合一”，实用性村庄规划编制，发挥产业优势。解决群众生产生活设施条件,群众满意度达95%。 | 12个乡镇人民政府 | 大姚县自然资源局
6 | 其他（当此项金额超过总额的5%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。）
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.不能新增项目类型。确实无法分类的填到十三项第4小项中。

## 附件4
附表4
大姚县整合方案项目类型投入情况统计表
序号 | 项目类别 | 整合财政涉农资金投入（万元） | 备注
| 合计 | 7145
一 | 农业生产 | 2952.03
1 | 产业发展 | 2952.03
2 | 基础设施建设
二 | 畜牧生产 | 477
1 | 产业发展 | 477
2 | 基础设施建设
三 | 林业改革发展 | 1059
1 | 产业发展 | 1059
2 | 基础设施建设
四 | 农村综合改革
1 | 产业发展
2 | 基础设施建设
五 | 乡村旅游
1 | 产业发展
2 | 基础设施建设
六 | 水利发展
七 | 农田建设
八 | 林业草原生态保护恢复
九 | 农村环境整治 | 25
十 | 农村道路建设 | 1680.97
十一 | 农村危房改造
十二 | 农业资源及生态保护
十三 | 其他 | 951
1 | 监测帮扶对象公益性岗位 | 480
2 | 外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业 | 200
3 | 雨露计划 | 150
4 | 其他（当此项金额超过总额的5%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。） | 121
填表说明：1.汇总统计各类项目投入数，不需统计具体项目。
2.大类细分为“产业发展”和“基础设施建设”与季度报表中口径一致。其中标注为绿色部分可纳入产业投入统计口径，在表3中“是否属于产业类项目”可以选择“是”，“水利发展”“农村道路建设”中与产业发展直接相关的项目可以选择“是”。